BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Chương trình: Năng lực quản lý tuyến đầu & Lean Problem Solving

Kỳ báo cáo: 09/03/2026 – 30/07/2026 | Báo cáo số: RPT-LD-06-2026

| MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | Tổng hợp mức độ thực hiện, chuyên cần, kết quả học tập, phản hồi học viên, chi phí, dự án ứng dụng và các khuyến nghị sau khi hoàn tất chương trình. |
| --- | --- |

# 1. Tóm tắt điều hành

| 72 Đăng ký | 70 (97,2%) Hoàn thành | 98,1% Chuyên cần |
| --- | --- | --- |
| 84,6/100 Điểm sau học | 4,58/5 Hài lòng | 512,4 triệu Chi phí thực tế |

Chương trình đạt 8/9 chỉ tiêu mục tiêu. Chỉ tiêu duy nhất chưa đạt tuyệt đối là tỷ lệ hoàn thành 100% do hai học viên chưa hoàn tất dự án/điều kiện chuyên cần. Kết quả kiến thức, mức hài lòng, chuyển giao hành vi và chi phí đều tốt hơn kế hoạch.

# 2. Kết quả theo lớp

| Lớp | Học viên | Hoàn thành | Điểm trước | Điểm sau | Hài lòng | Chuyên cần |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lớp 1 | 24 | 23/24 | 60.2 | 83.4 | 4.56 | 99.0% |
| Lớp 2 | 24 | 24/24 | 63.1 | 85.0 | 4.49 | 100.0% |
| Lớp 3 | 24 | 23/24 | 62.1 | 85.2 | 4.52 | 97.9% |

So sánh điểm kiểm tra trước và sau đào tạo theo lớp

# 3. Phân tích mức độ đạt chuẩn đầu ra

| Chuẩn đầu ra | Mục tiêu | Kết quả | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch và điều hành ca | ≥ 80/100 | 85,2/100 | Đạt |
| Giao việc và phản hồi | ≥ 4/5 tiêu chí | 4,3/5 | Đạt |
| Lean Problem Solving/A3 | ≥ 75/100 | 82,8/100 | Đạt |
| Dự án cải thiện KPI | ≥ 70% dự án đạt | 10/12 dự án đạt (83,3%) | Đạt |
| Chuyển giao hành vi 90 ngày | ≥ 75% | 82,0% | Đạt |

# 4. Phản hồi học viên

Điểm hài lòng trung bình theo tiêu chí

| Chỉ tiêu phản hồi | Kết quả | Mục tiêu | Nhận định |
| --- | --- | --- | --- |
| Điểm hài lòng tổng thể | 4,58/5 | ≥ 4,30 | Vượt mục tiêu |
| Tỷ lệ sẵn sàng giới thiệu (Promoter) | 72,2% | ≥ 60% | Tốt |
| eNPS học tập | 66,7 | ≥ 50 | Tốt |
| Tỷ lệ cho rằng áp dụng được ngay | 88,6% | ≥ 80% | Vượt mục tiêu |
| Tỷ lệ đề nghị tăng thời lượng thực hành | 31,4% | Theo dõi | Cần tăng thời lượng simulation |

# 5. Tình hình chi phí

| Khoản mục | Ngân sách duyệt (triệu) | Thực tế (triệu) | Chênh lệch | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giảng viên & bản quyền | 230,0 | 226,0 | -4,0 | Tối ưu số giờ tư vấn |
| Phòng học/thiết bị/mô phỏng | 82,0 | 76,8 | -5,2 | Tận dụng phòng đào tạo nội bộ |
| Tài liệu & LMS | 58,0 | 54,6 | -3,4 | Giảm in ấn, dùng tài liệu số |
| Dự án thực hành & coaching | 96,0 | 92,0 | -4,0 | Một phần coaching chuyển sang trực tuyến |
| Dự phòng | 82,0 | 63,0 | -19,0 | Không phát sinh lớp bổ sung |
| Tổng cộng | 548,0 | 512,4 | -35,6 | Tiết kiệm 6,5% |

# 6. Dự án ứng dụng tiêu biểu

| Đơn vị/Dự án | Học viên nòng cốt | KPI trước | KPI sau | Lợi ích quy đổi năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắc Ninh – Giảm dừng máy Line A3 | DV0003, DV0008 | 4,8% thời gian | 4,0% | 420 triệu đồng |
| Bình Dương – Giảm lỗi ngoại quan Model X | DV0027, DV0034 | 2,1% lỗi | 1,75% | 360 triệu đồng |
| Long An – Rút ngắn changeover Line C | DV0049, DV0053 | 52 phút | 46 phút | 285 triệu đồng |
| Đà Nẵng – Chuẩn hóa họp đầu ca | DV0067 | 64% tuân thủ | 92% | 120 triệu đồng |
| Kho vận – Giảm sai lệch cấp phát | DV0062, DV0065 | 0,42% | 0,31% | 175 triệu đồng |

# 7. Kết quả sau 90 ngày

| 10/12 Dự án đạt KPI | 82% Chuyển giao hành vi | 1,82 tỷ Lợi ích quy đổi | 255% ROI |
| --- | --- | --- | --- |

Mức cải thiện KPI tại các đơn vị tham gia

# 8. Vấn đề tồn tại và hành động cải tiến

| Vấn đề | Nguyên nhân | Hành động | Chủ trì | Hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 học viên chưa hoàn thành | Vắng học/dự án chưa đủ dữ liệu | Bố trí học bù và coaching bổ sung | Learning Partner | 15/08/2026 |
| Thời lượng role play còn ngắn | Nội dung lý thuyết dày | Rút gọn M1; tăng 60 phút thực hành | Giảng viên chính | Trước lớp 2027 |
| Một số quản lý bảo trợ phản hồi chậm | Chưa có SLA rõ ràng | Bổ sung SLA 05 ngày và nhắc tự động LMS | L&D Systems | 30/09/2026 |
| Dữ liệu KPI chưa đồng nhất | Khác cách tính giữa nhà máy | Ban hành data dictionary dự án hành động | CI Office/Finance | 31/08/2026 |

# 9. Kiến nghị

Công nhận chương trình là điều kiện bắt buộc trước hoặc trong vòng 06 tháng sau khi bổ nhiệm tổ trưởng.

Mở rộng quy mô 84 học viên trong năm 2027 và duy trì mô hình 03 lớp/đợt để bảo đảm chất lượng.

Duy trì dự án 90 ngày, nhưng rút thời gian báo cáo từ 120 ngày xuống 100 ngày và tăng vai trò của quản lý bảo trợ.

Đưa bốn KPI chuyển giao vào Dashboard KPI đào tạo và báo cáo quý cho Ban Điều hành.

| Người lập Learning Partner | Rà soát Giám đốc L&D | Xác nhận dữ liệu Finance BP | Phê duyệt CHRO |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên: ................................ Ngày: ....../....../........ | Họ tên: ................................ Ngày: ....../....../........ | Họ tên: ................................ Ngày: ....../....../........ | Họ tên: ................................ Ngày: ....../....../........ |