PHIẾU PHÊ DUYỆT ĐÀO TẠO

Đề nghị triển khai chương trình Năng lực quản lý tuyến đầu & Lean Problem Solving

Số đề nghị: PR-LD-2026-018 | Ngày lập: 15/01/2026 | Mức phê duyệt: CHRO + CFO

| MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | Cung cấp căn cứ kinh doanh, đối tượng, phạm vi, chi phí, lợi ích dự kiến, rủi ro và ý kiến thẩm định để người có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt đào tạo. |
| --- | --- |

# 1. Thông tin đề nghị

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Đơn vị đề nghị | Khối Vận hành |
| Đầu mối phụ trách | Learning Partner – Khối Nhà máy |
| Tên chương trình | Năng lực quản lý tuyến đầu & Lean Problem Solving |
| Đối tượng/Số lượng | 72 học viên; 03 lớp; 24 người/lớp |
| Thời gian dự kiến | 09/03/2026 – 30/07/2026, bao gồm dự án 90 ngày |
| Hình thức | Đào tạo trực tiếp, mô phỏng, coaching và dự án hành động |
| Ngân sách đề nghị | 548.000.000 đồng, đã bao gồm dự phòng 15% |
| Mã ngân sách | HR-LD-2026-06 |

# 2. Lý do và tác động kinh doanh

| Vấn đề hiện tại | Dữ liệu bằng chứng | Tác động nếu không xử lý |
| --- | --- | --- |
| Năng lực quản lý tuyến đầu không đồng đều | 62% tổ trưởng chưa qua đào tạo quản lý; chênh lệch năng suất giữa ca 9–17% | Năng suất thấp, xung đột ca, rủi ro nghỉ việc |
| Giải quyết vấn đề thiếu phương pháp | 47% báo cáo sự cố chưa xác định đúng nguyên nhân gốc | Lỗi lặp lại, chi phí rework và dừng máy |
| Họp đầu ca và theo dõi KPI chưa chuẩn hóa | Chỉ 38% tổ sử dụng bảng quản trị trực quan đúng chuẩn | Phản ứng chậm với sai lệch vận hành |

Mục tiêu tài chính: tạo lợi ích quy đổi tối thiểu 1,10 tỷ đồng trong 12 tháng từ giảm dừng máy, giảm lỗi và tăng số sáng kiến cải tiến.

# 3. Phương án lựa chọn

| Phương án | Mô tả | Chi phí (triệu) | Ưu điểm | Hạn chế | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A – Thuần nội bộ | Giảng viên nội bộ, 02 ngày, không dự án | 214 | Chi phí thấp, hiểu bối cảnh | Thiếu phương pháp sâu; khó chuẩn hóa | Không chọn |
| B – Đối tác + nội bộ | 04 ngày + 90 ngày, case DAVIMEC | 548 | Cân bằng chuyên môn và ứng dụng; có đo hiệu quả | Cần phối hợp lịch sản xuất | Đề nghị chọn |
| C – Gửi học bên ngoài | Học viên tham gia khóa mở | 684 | Triển khai nhanh | Nội dung phân tán; khó đo KPI; chi phí cao | Không chọn |

# 4. Ngân sách và điều kiện thanh toán

| Chi tiết ngân sách Hạng mục; Số tiền. Phí giảng viên & bản quyền; 230 tr. Phòng học/thiết bị/mô phỏng; 82 tr. Tài liệu & LMS; 58 tr. Chi phí dự án thực hành; 96 tr. Dự phòng; 82 tr. |  |
| --- | --- |

| Khoản mục | Giá trị (VNĐ) | Điều kiện/Chứng từ |
| --- | --- | --- |
| Phí giảng viên và bản quyền | 230.000.000 | Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn |
| Phòng học, thiết bị, mô phỏng | 82.000.000 | Phiếu xác nhận dịch vụ và hóa đơn |
| Tài liệu, LMS, license | 58.000.000 | Danh sách tài khoản, biên bản bàn giao |
| Dự án thực hành và coaching | 96.000.000 | Biên bản coaching, báo cáo dự án |
| Dự phòng tối đa | 82.000.000 | Chỉ sử dụng khi có phê duyệt bổ sung |
| Tổng cộng | 548.000.000 | Không vượt ngân sách đã duyệt |

# 5. Lợi ích dự kiến và hiệu quả tài chính

| 1,10 tỷ Lợi ích thận trọng | 548 triệu Chi phí đề nghị | 101% ROI dự kiến | < 12 tháng Hoàn vốn |
| --- | --- | --- | --- |

| Nguồn lợi ích | Cách tính thận trọng | Giá trị năm (triệu) | Chủ dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| Giảm dừng máy | Giảm 2.200 giờ x 0,25 triệu/giờ | 550 | Sản xuất/Finance |
| Giảm lỗi và rework | Giảm 0,12% sản lượng quy đổi | 310 | Quality/Finance |
| Tăng đề xuất cải tiến | 12 sáng kiến x 20 triệu/sáng kiến | 240 | CI Office |
| Tổng lợi ích quy đổi |  | 1.100 | Finance BP xác nhận |

Công thức ROI dự kiến = (Lợi ích quy đổi – Chi phí chương trình) / Chi phí chương trình × 100% = (1.100 – 548) / 548 = 101%.

# 6. Thẩm định nhà cung cấp và rủi ro

| Tiêu chí | Trọng số | Điểm LeanPro | Điểm quy đổi | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Năng lực chuyên môn Lean & quản lý tuyến đầu | 25% | 92/100 | 23,0 | Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm nhà máy |
| Kinh nghiệm ngành sản xuất | 20% | 90/100 | 18,0 | Có case tương đồng |
| Phương pháp và tài liệu | 20% | 88/100 | 17,6 | Có mô phỏng và dự án 90 ngày |
| Chi phí và điều khoản | 15% | 84/100 | 12,6 | Cạnh tranh, thanh toán theo mốc |
| Năng lực đo hiệu quả | 10% | 90/100 | 9,0 | Hỗ trợ rubric và review dự án |
| Tuân thủ pháp lý/bảo mật | 10% | 95/100 | 9,5 | Đầy đủ hồ sơ |
| Tổng điểm | 100% |  | 89,7 | Đạt ngưỡng ≥ 80 |

# 7. Quyết định phê duyệt

| Nội dung quyết định | Lựa chọn |
| --- | --- |
| Kết quả | ☐ Phê duyệt ☐ Phê duyệt có điều kiện ☐ Không phê duyệt |
| Điều kiện kèm theo | ................................................................................................................ |
| Giới hạn ngân sách | Không vượt 548.000.000 đồng; mọi phát sinh phải phê duyệt bổ sung |
| Thời hạn hoàn tất | Trước 30/07/2026; báo cáo hiệu quả trước 30/09/2026 |

| Người đề nghị Learning Partner | Thẩm định chuyên môn Giám đốc L&D | Thẩm định tài chính Finance BP/CFO | Phê duyệt CHRO |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên: ................................ Ngày: ....../....../........ | Họ tên: ................................ Ngày: ....../....../........ | Họ tên: ................................ Ngày: ....../....../........ | Họ tên: ................................ Ngày: ....../....../........ |